## Sheet1
附件2-2
贯彻落实国家发改委《重大项目清单》中可积极争取项目清单（9项）
序号 | 项目名称 | 项目责任单位 | 主要建设内容 | 我旗工作任务（需明确目标任务、谋划项目及具体举措。如与盟级部门沟通后确定不涉及我县，请标明“不涉及我旗”并说明原因。） | 项目谋划（如涉及多个项目需分条罗列） | 争取开工年份 | 争取完工年份 | 填报单位 | 盟级牵头领导 | 盟级责任单位 | 旗级牵头领导 | 旗级责任单位
二、能源资源领域
1 | 高比例新能源外送通道建设项目 | 内蒙古电力（集团）有限公司 | 新建面向京津冀、中东部地区4条及以上特高压输电通道，新能源电量输送占比不低于50% | 配合盟能源局谋划特高压输电通道 | 东苏输变电工程 | 2025 | 2030 | 自治区能源局 | 杨 立 | 盟能源局 | 李军 | 旗发改委
2 | 大型风电光伏基地 | 内蒙古自治区能源局 | 加快纳入国家规划的库布其、腾格里、乌兰布和、巴丹吉林等沙漠、 戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地、支撑性电源及外送通道建设 | 按照《锡林郭勒盟防沙治沙和风电光伏一体化工程推进方案》，做好风电光伏项目推进工作 | 锡林郭勒盟防沙治沙和风电光伏一体化工程 | 2024 | 2030 | 自治区能源局 | 杨 立 | 盟能源局 | 李军 | 旗发改委
三、生态环境领域
3 | “ 三北”、“双重”等重点工程 | 内蒙古自治区发展改革委、林草局 | 全力打好黄河 “几字弯”攻坚战、科尔沁和浑善达克沙地歼灭战、 河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，支持在毛乌素沙地、库布其沙漠等重点治理区实施一批重点项目 | 封山育林3000亩，120处水源井 | 内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期） | 2024 | 2035 | 自治区林草局 | 杨 立 | 盟林草局 | 阿日贡 | 旗林业草原和水利局
四、民生领域
4 | 边境节点村镇基础设施提档升级工程 | 内蒙古自治区党委军融办、自治区水利厅、能源局、交通厅、通信管理局、广电局 | 支持边境地区水电路讯一体化建设， 实现抵边自然村、边防哨所、边境派出所和抵边警务室饮用水、电力、通信、广电普遍覆盖 | 边境道路及网围栏维修、抵边公路、通网电、通信设施提升工程 | 边境道路及网围栏维修、抵边公路、通网电、通信设施提升工程 | 2023 | 2025 | 自治区军融办 | 张 怡 | 盟委办（边防办）、水利局、 能源局、交通局、工信局、文体旅游广 电局 | 任昊 陈建军 阿日贡 李军 | 旗委办、发改委、林业草原和水利局、交通局、工信局、文体旅游广电局
5 | 城市燃气管道等老化更新改造基础设施建设项目 | 相关旗县市区住建部门 | 实施城市燃气管道等老化更新改造项目221个 | 改造供热管网14356米，新建换热站280平方米、改造换热站300平方米、改造泵房30平方米，以及配套的设施设备安装建设。 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇供热设施提升工程 | 2023 | 2026 | 自治区发展改革委 | 张 怡 | 盟发改委 | 郭春梅 | 旗住建局
6 | 排水基础设施建设项目 | 相关旗县市区住建部门 | 实施排水管网建设与改造项目85个 | 新建雨水管网5209米；新建 800立方米/小时地埋式排水加压泵站1座；新建3000 立方米排水蓄水池1座；新建排水渠400米；购置大型移动泵车2台、吸污车2台、发电车1台、装载机2台，易涝点变压器易受淹设施防护4套；更换雨水篦子及盖板300处。 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇排水防涝项目 | 2023 | 2026 | 自治区发展改革委 | 张 怡 | 盟发改委 | 郭春梅 | 旗住建局
7 | 烈士纪念设施建设项目 | 相关盟市、旗县退役军人事务局 | 在呼和浩特市、呼伦贝尔市、通辽市、 赤峰市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、鄂尔多斯市、 巴彦淖尔市8个盟市的22个旗县， 实施24个烈士纪念设施新建、改扩建、提升改造项目 | 总建筑面积341.3平方米，建设陈展馆、英烈墙、烈士墓地、雕塑、卫生间、门卫室及硬化等 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗革命烈士陵园扩建项目 | 2022 | 2025 | 自治区退役军人事务厅 | 纪桂莉 | 盟退役军人 事务局 | 马宝林 | 旗退役军人事务局
8 | 公共安全视频监控建设应用项目 | 内蒙古自治区公安厅、各盟市公安局 | 建设公共安全视频监控前端、传输网络、存储和应用平台 | 安装城镇交通监控摄像头、后台存储和应用系统 | 阿巴嘎旗平安城市视频监控系统 | 2024 | 2026 | 自治区公安厅 | 曹文清 | 盟公安局 | 牧仁 | 旗公安局
9 | 森林草原防火基础设施建设项目 | 内蒙古自治区林草局 | 建设森林草原防火视频监控系统和瞭望系统、重点国有林区防火应急道路和专业扑火队伍，新建扑火队营房、物资储备库等基础设施，购置扑火机具装备、 防火车辆等设备 | 线路全长91公里，每公里设置3处错车道 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗国有林场防火应急道路项目 | 2023 | 2024 | 自治区林草局 | 孙振江 | 盟林草局 | 阿日贡 | 旗林业草原和水利局